## Sheet1
ID | Modo de Falha | Descrição do Defeito | Praetor | inpeção | Região | resp. Produção | Executado -> Encerrado Qualidade | Hora Executado | Hora Encerrado Qualidade | aberto -> Encerrado Qualidade | Hora aberto | Aberto -> Em andamento | Hora Aberto | Hora Em andamento | Em andamento -> Executado
20726 | Marcas Gerais (General Marks) | Marcas na fuselagem dianteira traseira próximo ao bordo de ataque do pilone ao lado da janela de emergência | 10183 | Inspeção Intermediária | Zone 6 - Traseira Direita |  | 0.77421 | 07:05:07 | 12:30:15
21239 | Marcas Gerais (General Marks) | Marca na pintura da porta do trem de pouso auxiliar | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 1 - Dianteira Esquerda |  | 1.4941 | 10:36:10 | 07:17:59 | 2.1376 | 10:36:10
21240 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Particulados na pintura da fuselagem dianteira próximo a ponta da faixa | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 1 - Dianteira Esquerda |  | 2.1043 | 11:04:53 | 07:21:00 | 2.1555 | 11:04:53 | 0.58601 | 07:21:00 | 21:24:51 | -0.53486
21241 | Marcas Gerais (General Marks) | Falta de acabamento no contrato da tampa de acesso fuselagem dianteira | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 1 - Dianteira Esquerda |  | 1.5203 | 11:06:28 | 07:23:02 | 2.1552 | 11:06:28 | 0.58528 | 07:23:02 | 21:25:50 | 0.049549
21242 | Marcas Gerais (General Marks) | Falta acabamento no contorno do alojamento da tampa de acesso fuselagem dianteira | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 1 - Dianteira Esquerda |  | 1.5677 | 11:07:01 | 07:54:32 | 2.1337 | 11:07:01
21243 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Particulados na pintura da fuselagem dianteira próximo ao tubo de pito | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 1 - Dianteira Esquerda |  | 1.5467 | 11:09:08 | 07:57:44 | 2.1329 | 11:09:08 | 0.57251 | 07:57:44 | 21:42:09 | 0.013738
21244 | Fosqueamento (Hazing) | Pintura opaca na fuselagem seuperi | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 2 - Dianteira Direita |  | 0.18964 | 16:24:29 | 08:00:19 | 2.3501 | 16:24:29 | 2.0625 | 08:00:19 | 09:30:23 | 0.097928
21245 | Marcas Gerais (General Marks) | Selagem com porosidade ao redor da luz de navegação | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 1 - Dianteira Esquerda |  | -0.10503 | 19:08:53 | 08:01:58 | 2.4631 | 19:08:53
21246 | Marcas Gerais (General Marks) | Marcas na pintura fuselagem superior | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 2 - Dianteira Direita |  | 0.11692 | 16:24:54 | 08:02:33 | 2.3489 | 16:24:54 | 2.1656 | 08:02:33 | 12:01:02 | 0.066319
21247 | Sujeira /Limpeza (Dirt / Clean up) | Resíduos de cola fuselagem superior próximo a antena | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 2 - Dianteira Direita |  | 0.18219 | 16:25:10 | 08:03:34 | 2.3483 | 16:25:10
21248 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Particulados na fuselagem dianteira região superior | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 2 - Dianteira Direita |  | 0.24742 | 19:33:38 | 08:04:27 | 2.4786 | 19:33:38 | 2.2445 | 08:04:27 | 13:56:28 | -0.013275
21249 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Particulados fuselagem central na região superior | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 4 - Asa Direita |  | 0.075278 | 18:40:55 | 08:05:39 | 3.4412 | 18:40:55
21250 | Marcas Gerais (General Marks) | Marca abaixo do verniz na fuselagem dianteira | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 1 - Dianteira Esquerda |  | 0.8278 | 07:07:18 | 08:07:04 | 4.9585 | 07:07:18 | 4.0978 | 08:07:04 | 10:27:54 | 0.032894
21251 | Escorrimento (Run, Sags, Curtains) | Região com escorrido e particulados, fuselagem superior | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 2 - Dianteira Direita |  | -0.081331 | 19:45:30 | 08:08:39 | 2.4839 | 19:45:30
21252 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Particulados na pintura da porta pax | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 1 - Dianteira Esquerda |  | 1.7049 | 14:32:26 | 08:09:33 | 4.2659 | 14:32:26
21253 | Marcas Gerais (General Marks) | Marcas na pintura na fuselagem central região superior | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 2 - Dianteira Direita |  | -0.088495 | 19:36:11 | 08:09:37 | 2.4768 | 19:36:11 | 3.6321 | 08:09:37 | 23:19:51 | -1.0668
21254 | Empoeiramento (Overspray) | Cratera fuselagem superior ( paralelo à asa) | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 2 - Dianteira Direita |  | -0.09 | 19:34:57 | 08:11:31 | 2.4746 | 19:34:57
21255 | Descamação (Peeling, Delamination) | Desplacamento na pintura da porta pax | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 1 - Dianteira Esquerda |  | 0.029919 | 11:58:25 | 08:12:31 | 4.1569 | 11:58:25 | 4.1032 | 08:12:31 | 10:41:08 | 0.02375
21256 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Particulados fuselagem traseira, região superior | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 2 - Dianteira Direita |  | 0.31227 | 17:51:24 | 08:12:41 | 5.4019 | 17:51:24 | 5.059 | 08:12:41 | 09:37:41 | 0.03059
21257 | Sujeira /Limpeza (Dirt / Clean up) | Resíduos de cola fuselagem superior | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 2 - Dianteira Direita |  | 1.3847 | 19:36:22 | 08:14:04 | 3.4738 | 19:36:22 | 2.07 | 08:14:04 | 09:54:52 | 0.019097
21258 | Pontos Coloridos (Color spots/points) | Pontos coloridos EH extradorso | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 7 - Empenagem lado Esquerdo |  | 0.0066898 | 22:40:27 | 08:14:36 | 2.6013 | 22:40:27
21259 | Marcas Gerais (General Marks) | Falta de acabamento no contorno do alojamento da maçaneta da porta pax | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 1 - Dianteira Esquerda |  | 0.045822 | 23:33:48 | 08:15:04 | 2.638 | 23:33:48
21260 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Particulados por todo EH extradorso | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 7 - Empenagem lado Esquerdo |  | 0.0057292 | 22:39:50 | 08:16:27 | 2.5996 | 22:39:50
21261 | Marcas Gerais (General Marks) | Falta de acabamento no alojamento da porta pax | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 1 - Dianteira Esquerda |  | 0.68459 | 07:14:16 | 08:17:46 | 4.9559 | 07:14:16 | 4.1005 | 08:17:46 | 10:42:30 | 0.1708
21262 | Porosidade (Porosity) | Porosidade região entrada de ar fuselagem superior | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 8 - Empenagem lado Direito |  | 0.33699 | 22:12:43 | 08:18:43 | 2.5792 | 22:12:43 | 2.1582 | 08:18:43 | 12:06:35 | 0.083935
21263 | F.O. (Foreign Object) | F.O encontrado dentro da calha do profundor LH Falta remover isolamento do Kit Boom e checar a sua integridade, item de check-list!! | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 7 - Empenagem lado Esquerdo |  | 0.37655 | 22:52:12 | 08:18:48 | 2.6065 | 22:52:12
21264 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Particulados regiao entrada de ar | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 2 - Dianteira Direita |  | 2.4287 | 00:24:57 | 08:19:36 | 4.6704 | 00:24:57 | 2.1584 | 08:19:36 | 12:07:44 | 0.083275
21265 | Escorrimento (Run, Sags, Curtains) | Escorrido no verniz na porta pax região da vinte flap | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 1 - Dianteira Esquerda |  | 0.036725 | 22:40:44 | 08:20:45 | 2.5972 | 22:40:44 | 2.5525 | 08:20:45 | 21:36:19 | 0.0080093
21266 | Escorrimento (Run, Sags, Curtains) | Escorrido no verniz da porta pax região do alojamento da vent flap | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 1 - Dianteira Esquerda |  | 0.039734 | 22:44:40 | 08:23:19 | 2.5982 | 22:44:40 | 2.5504 | 08:23:19 | 21:35:52 | 0.008044
21267 | Escorrimento (Run, Sags, Curtains) | Escorrido no verniz da faixa prata no contorno da porta pax | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 1 - Dianteira Esquerda |  | 0.025775 | 19:22:55 | 08:25:05 | 3.4568 | 19:22:55 | 3.3547 | 08:25:05 | 16:55:51 | 0.076354
21268 | Sujeira /Limpeza (Dirt / Clean up) | Marca de cola EH intradorso | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 7 - Empenagem lado Esquerdo |  | 0.076528 | 23:30:15 | 08:25:49 | 0.62808 | 23:30:15
21269 | Vazamento de tinta (Bleeding) | Vazamento de tinta na faixa prata na fuselagem dianteira | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 1 - Dianteira Esquerda |  | 0.16812 | 22:52:21 | 08:27:10 | 2.6008 | 22:52:21
21270 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Particulados por todo EH intradorso, do meio ate a ponta C | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 7 - Empenagem lado Esquerdo |  | 0.31785 | 19:45:12 | 08:27:12 | 3.4708 | 19:45:12
21271 | Cratera (Crater) | Crateras EH intradorso próximo ao bordo de ataque | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 7 - Empenagem lado Esquerdo |  | 0.0037731 | 22:38:43 | 08:28:45 | 2.5903 | 22:38:43
21272 | Pontos Coloridos (Color spots/points) | Pontos pretos na pintura da faixa cromaluction | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 1 - Dianteira Esquerda |  | 0.86824 | 19:27:35 | 08:30:09 | 3.4566 | 19:27:35
21273 | F.O. (Foreign Object) | Isolamento em todos os parafusos da calha do profundor | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 7 - Empenagem lado Esquerdo |  | 0.37428 | 22:49:41 | 08:30:19 | 2.5968 | 22:49:41
21274 | Vazamento de tinta (Bleeding) | Vazamento de tinta na faixa cromaluction | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 1 - Dianteira Esquerda |  | 0.06838 | 22:55:01 | 08:31:56 | 2.5994 | 22:55:01
21275 | Escorrimento (Run, Sags, Curtains) | Escorrimento no intradorso do flap externo. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 3 - Asa Esquerda |  | 1.5097 | 11:11:20 | 08:33:32 | 2.1096 | 11:11:20 | 0.55721 | 08:33:32 | 21:55:55 | 0.042627
21276 | Marcas Gerais (General Marks) | Falta de acabamento no contorno da segunda janela de transparência | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 1 - Dianteira Esquerda |  | 0.041181 | 00:21:05 | 08:33:42 | 2.6579 | 00:21:05
21277 | Marcas Gerais (General Marks) | Retoque no intradorso do winglet. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 3 - Asa Esquerda |  | 0.64172 | 15:01:58 | 08:35:48 | 5.2682 | 15:01:58 | 4.3643 | 08:35:48 | 17:20:22 | 0.26216
21278 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Particulados na pintura da faixa cromaluction abaixo da quarta janela | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 1 - Dianteira Esquerda |  | 0.045625 | 00:20:00 | 08:36:29 | 2.6552 | 00:20:00
21279 | Empoeiramento (Overspray) | Empoeiramento por toda extensão do selo da calha inferior do aileron. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 3 - Asa Esquerda |  | 0.1556 | 11:16:58 | 08:36:53 | 3.1112 | 11:16:58 | 2.9573 | 08:36:53 | 07:35:28 | -0.0017824
21280 | Marcas Gerais (General Marks) | Falta acabamento no contorno da quinta janela de transparência | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 1 - Dianteira Esquerda |  | 0.060741 | 23:30:38 | 08:38:26 | 0.61958 | 23:30:38
21281 | Falta de cobertura de Tinta(Covering/ Missing Paint) | Falta de cobertura no extradorso do winglet. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 3 - Asa Esquerda |  | 0.12794 | 11:35:46 | 08:39:01 | 3.1227 | 11:35:46 | 2.9587 | 08:39:01 | 07:39:33 | 0.0361
21282 | Sujeira /Limpeza (Dirt / Clean up) | Sujeira de cola no kit Boom perto da cabeça de boi | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 7 - Empenagem lado Esquerdo |  | 0.075752 | 23:31:02 | 08:40:55 | 0.61814 | 23:31:02
21283 | Escorrimento (Run, Sags, Curtains) | Escorrido no verniz da fuselagem central região acima da quinta janela de transparência | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 1 - Dianteira Esquerda |  | 1.4199 | 22:36:16 | 08:41:09 | 4.5799 | 22:36:16
21284 | Marcas Gerais (General Marks) | Marcas de contaminação no verniz EH extradorso perto do kit Boom | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 7 - Empenagem lado Esquerdo |  | 0.0072106 | 22:44:27 | 08:41:56 | 2.5851 | 22:44:27
21285 | Escorrimento (Run, Sags, Curtains) | Escorrido no verniz da fuselagem central região acima da quinta janela de transparência | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 1 - Dianteira Esquerda |  | 0.0047917 | 23:24:01 | 08:42:22 | 2.6123 | 23:24:01
21286 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Particulados na borda da faixa prata | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 1 - Dianteira Esquerda |  | 0.054016 | 22:56:52 | 08:46:38 | 2.5904 | 22:56:52
21287 | Diferença de tonalidade (Color Difference, Color) | Diferença na tonalidade na região do pilone | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 2 - Dianteira Direita |  | 0.9595 | 12:28:59 | 08:47:27 | 5.1538 | 12:28:59 | 5.027 | 08:47:27 | 09:26:16 | -0.83262
21288 | Descamação (Peeling, Delamination) | Desplacado nas bordas de todos os spoilers 1,2 e 3 | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 4 - Asa Direita |  | 1.194 | 23:52:40 | 08:48:40 | 5.6278 | 23:52:40 | 5.0264 | 08:48:40 | 09:26:45 | -0.59267
21289 | Fervilhamento (Boiling or Broken Blister, Bubbling) | Blisters na pintura da fuselagem dianteira região intradorso próximo a escotilha | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 1 - Dianteira Esquerda |  | 0.23162 | 16:48:55 | 08:49:30 | 4.3329 | 16:48:55 | 4.0812 | 08:49:30 | 10:46:24 | 0.020127
21290 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Particulados na regiao superior do motor | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 0.13435 | 13:34:45 | 08:49:29 | 5.1981 | 13:34:45 | 4.9615 | 08:49:29 | 07:54:03 | 0.10225
21291 | Descamação (Peeling, Delamination) | Desplacado na borda da calha do spoiler 1 | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 4 - Asa Direita |  | 0.74117 | 15:55:21 | 08:50:29 | 5.295 | 15:55:21 | 5.0258 | 08:50:29 | 09:27:38 | -0.47192
21292 | Cratera (Crater) | Crateras na regsuperior do motor | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 2 - Dianteira Direita |  | 1.1271 | 23:55:27 | 08:50:20 | 4.6286 | 23:55:27 | 3.3282 | 08:50:20 | 16:42:53 | 0.1733
21293 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Particulados por toda extensão da face interna do winglet. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 3 - Asa Esquerda |  | 1.3765 | 21:48:45 | 08:51:22 | 5.5398 | 21:48:45 | 2.3964 | 08:51:22 | 18:22:10 | 1.767
21294 | Fervilhamento (Boiling or Broken Blister, Bubbling) | Fervilhado tampa motor região superior | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 1.9653 | 13:36:56 | 08:52:31 | 5.1975 | 13:36:56 | 3.1935 | 08:52:31 | 13:31:10 | 0.038657
21295 | Empoeiramento (Overspray) | Empoeiramento de tinta região superior motor | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 1.9658 | 13:37:48 | 08:53:40 | 5.1973 | 13:37:48 | 3.1909 | 08:53:40 | 13:28:31 | 0.040602
21296 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Particulado maior que 1 mm acima da asa na direção do spoiler 2. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 4 - Asa Direita |  | 0.024757 | 19:25:39 | 08:54:19 | 3.4384 | 19:25:39
21297 | Marcas Gerais (General Marks) | Pontos coloridas na região superior do motor | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 0.1384 | 13:39:42 | 08:55:02 | 5.1977 | 13:39:42 | 4.9879 | 08:55:02 | 08:37:33 | 0.071424
21298 | Escorrimento (Run, Sags, Curtains) | Escorrimento região superior do motor próximo ao pilone | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 0.19307 | 23:44:21 | 08:56:07 | 4.6168 | 23:44:21
21299 | Escorrimento (Run, Sags, Curtains) | Escorrimento no reverso regiao superior próximo ao pilone | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 0.13656 | 13:40:47 | 08:57:40 | 5.1966 | 13:40:47 | 4.4301 | 08:57:40 | 19:17:04 | 0.62991
21300 | Marcas Gerais (General Marks) | Acabento irregular na borda do reverso, região superior | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 2.9987 | 13:41:42 | 08:59:01 | 5.1963 | 13:41:42 | 5.0221 | 08:59:01 | 09:30:49 | -2.8245
21301 | Vazamento de tinta (Bleeding) | Vazamento de tinta sobre selante rtv, região do extradorso do winglet. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 3 - Asa Esquerda |  | 1.7769 | 11:12:52 | 08:59:41 | 2.0925 | 11:12:52 | 0.30981 | 08:59:41 | 16:25:49 | 0.0058218
21302 | Empoeiramento (Overspray) | Crateras na regiao superior do reverso | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 1.1264 | 23:54:36 | 08:59:40 | 4.6215 | 23:54:36 | 3.323 | 08:59:40 | 16:44:45 | 0.17209
21303 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Particulados na regiao superior do reverso | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 1.1264 | 23:54:46 | 09:00:19 | 4.6211 | 23:54:46 | 3.325 | 09:00:19 | 16:48:23 | 0.16968
21304 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Particulados extradorso spoiler 2 | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 4 - Asa Direita |  | 0.09794 | 19:26:29 | 09:00:37 | 3.4346 | 19:26:29
21305 | Falta de cobertura de Tinta(Covering/ Missing Paint) | Falta de cobertura no intradorso da asa, região entre aileron e flap. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 3 - Asa Esquerda |  | 0.02169 | 23:31:38 | 09:01:06 | 2.6045 | 23:31:38
21306 | Marcas Gerais (General Marks) | Manchas no extradorso do flap externo e no teflon. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 3 - Asa Esquerda |  | 1.6822 | 11:14:14 | 09:02:24 | 2.0916 | 11:14:14
21307 | Cratera (Crater) | Cratera no extrador do spoiler 2. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 4 - Asa Direita |  | 0.074178 | 18:52:38 | 09:02:22 | 3.4099 | 18:52:38
21308 | Vazamento de tinta (Bleeding) | Vazado de tinta um spoiler 2 próximo ao 3. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 4 - Asa Direita |  | 1.1106 | 00:15:50 | 09:04:42 | 4.6327 | 00:15:50 | 3.3355 | 09:04:42 | 17:07:49 | 0.18667
21309 | Vazamento de tinta (Bleeding) | Vazado de tinta nas faixas, na regiao superior pilone | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 0.0076505 | 00:08:20 | 09:07:24 | 4.6256 | 00:08:20
21310 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Particulado em toda a extensão do charco extradorso da asa. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 4 - Asa Direita |  | 0.93565 | 22:06:43 | 09:08:23 | 3.5405 | 22:06:43 | 2.4947 | 09:08:23 | 21:00:46 | 0.11015
21311 | Marcas Gerais (General Marks) | Verificar acabamento na regiao do selo | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | -0.19242 | 17:33:25 | 09:08:17 | 2.3508 | 17:33:25
21312 | Marcas Gerais (General Marks) | Ponto preto na faixa chromalusion acima do pilone | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 2.0558 | 00:01:29 | 09:10:52 | 4.6185 | 00:01:29
21313 | Marcas Gerais (General Marks) | Ponto preto na faixa branca acima do pilone | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 0.1406 | 13:42:33 | 09:12:38 | 5.1874 | 13:42:33 | 4.977 | 09:12:38 | 08:39:32 | 0.069826
21314 | Falta de cobertura de Tinta(Covering/ Missing Paint) | Falta cobertura na borda da calha dos spoiler. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 4 - Asa Direita |  | 0.0082523 | 19:31:05 | 09:14:13 | 3.4284 | 19:31:05
21315 | Pontos Coloridos (Color spots/points) | Pontos coloridos no extradorso do flap externo. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 3 - Asa Esquerda |  | 2.9195 | 19:35:09 | 09:15:15 | 3.4305 | 19:35:09 | 0.40831 | 09:15:15 | 19:03:13 | 0.10269
21316 | Pontos Coloridos (Color spots/points) | Pontos preto no estradorso da asa tinta charco | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 4 - Asa Direita |  | 0.0015741 | 19:35:09 | 09:16:17 | 3.4298 | 19:35:09
21317 | Cratera (Crater) | Crateras no extradorso do flap externo. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 3 - Asa Esquerda |  | 1.5729 | 11:16:38 | 09:16:16 | 2.0836 | 11:16:38 | 0.31296 | 09:16:16 | 16:46:56 | 0.19771
21318 | Cratera (Crater) | Crateras no extradorso do flap interno. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 3 - Asa Esquerda |  | 1.5218 | 11:18:58 | 09:17:42 | 2.0842 | 11:18:58
21319 | Marcas Gerais (General Marks) | Marcas no extradorso do flap externo. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 3 - Asa Esquerda |  | 4.1141 | 00:16:15 | 09:18:48 | 4.6232 | 00:16:15 | 0.4067 | 09:18:48 | 19:04:27 | 0.10242
21320 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Particulado em toda a extensão winglet extrador asa. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 4 - Asa Direita |  | 0.022095 | 08:17:50 | 09:19:29 | 4.9572 | 08:17:50 | 4.4179 | 09:19:29 | 19:21:15 | 0.5172
21321 | Serrilhado - Edge detail (stripes) | Acabamento irregular(serrilhado) na borda do flap externo, extradorso. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 3 - Asa Esquerda |  | 1.6577 | 14:36:02 | 09:20:45 | 2.2189 | 14:36:02
21322 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Particulado por toda a extensão da tinta cromalusion asa extradorso | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 4 - Asa Direita |  | 0.58332 | 21:49:15 | 09:21:52 | 5.519 | 21:49:15 | 3.3286 | 09:21:52 | 17:15:03 | 1.6071
21323 | Falta de cobertura de Tinta(Covering/ Missing Paint) | Falta de cobertura na borda do flap interno. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 3 - Asa Esquerda |  | 1.5185 | 11:21:47 | 09:21:58 | 2.0832 | 11:21:47
21324 | Vazamento de tinta (Bleeding) | Vazamento de tinta no selo da carenagem asa-fuselagem. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 3 - Asa Esquerda |  | 1.7715 | 11:22:14 | 09:23:18 | 2.0826 | 11:22:14 | 0.30483 | 09:23:18 | 16:42:15 | 0.0062269
21325 | Pontos Coloridos (Color spots/points) | Pontos pretos em toda a extensão extradorso asa tinta cromalusion | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 4 - Asa Direita |  | 0.0014236 | 19:34:30 | 09:23:56 | 3.424 | 19:34:30 | 3.3275 | 09:23:56 | 17:15:31 | 0.095093
21326 | Sujeira /Limpeza (Dirt / Clean up) | Residuo de cola extradorso asa tinta chromalusion próximo a Lente do winglet. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 4 - Asa Direita |  | 1.6975 | 11:05:32 | 09:25:45 | 2.0693 | 11:05:32 | 0.30225 | 09:25:45 | 16:40:59 | 0.06956
21327 | Casca de laranja (Orange Peel) | Casca de laranja em todo cone de cauda, do bordo de fuga do pilone até os rebites | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 5 - Traseira Esquerda |  | 0.39685 | 00:20:46 | 09:25:47 | 4.6215 | 00:20:46 | 4.0783 | 09:25:47 | 11:18:33 | 0.14635
21328 | Escorrimento (Run, Sags, Curtains) | Escorrido nos rebites do cone de cauda | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 5 - Traseira Esquerda |  | 0.033727 | 19:37:07 | 09:27:53 | 3.4231 | 19:37:07
21329 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Particulado em toda a extensão charco extradorso da asa. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 4 - Asa Direita |  | 0.19782 | 21:56:57 | 09:28:16 | 3.5199 | 21:56:57
21330 | Vazamento de tinta (Bleeding) | Vazado na faixa cinza no cone de cauda | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 5 - Traseira Esquerda |  | 0.23546 | 20:28:33 | 09:29:04 | 4.458 | 20:28:33 | 4.0765 | 09:29:04 | 11:19:11 | 0.14604
21331 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Cabelo no chaco extradorso da asa e na faixa cinza | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 4 - Asa Direita |  | 0.010509 | 19:39:29 | 09:30:56 | 3.4226 | 19:39:29
21332 | Marcas Gerais (General Marks) | Marca na pintura, cone de região inferior próximo aos rebites | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 5 - Traseira Esquerda |  | 0.9008 | 12:26:47 | 09:31:16 | 5.1219 | 12:26:47 | 4.0758 | 09:31:16 | 11:20:23 | 0.14531
21333 | Pontos Coloridos (Color spots/points) | Pontos-preto no charco extradorso da asa. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 4 - Asa Direita |  | 0.00086806 | 19:33:13 | 09:32:36 | 3.4171 | 19:33:13
21334 | Vazamento de tinta (Bleeding) | Vazado de tinta na tampa de combustível extradorso asa. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 4 - Asa Direita |  | 1.1588 | 21:54:42 | 09:34:24 | 3.5141 | 21:54:42 | 2.6263 | 09:34:24 | 00:36:16 | -0.27101
21335 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Particulados na pintura cinza acima do pilone e cone de cauda | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 0.0040741 | 00:05:13 | 09:35:18 | 4.6041 | 00:05:13
21336 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Particulados acima de 1 mm extrarso asa próximo ao bordo de ataque e vortex. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 4 - Asa Direita |  | 0.020938 | 22:07:53 | 09:35:54 | 3.5222 | 22:07:53 | 3.4096 | 09:35:54 | 19:25:47 | 0.091632
21337 | Falta de cobertura de Tinta(Covering/ Missing Paint) | Falta de cobertura na calha superior do extradorso da asa. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 3 - Asa Esquerda |  | 0.51579 | 11:24:31 | 09:36:48 | 3.0748 | 11:24:31
21338 | Marcas Gerais (General Marks) | Pontos pretos na faixa branca regiao cone de cauda | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 0.0065046 | 00:04:37 | 09:36:58 | 4.6025 | 00:04:37
21339 | Marcas Gerais (General Marks) | Acabamento irregular cone de cauda | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 0.12228 | 13:46:38 | 09:38:15 | 5.1725 | 13:46:38 | 4.9954 | 09:38:15 | 09:31:36 | 0.054826
21340 | Falta de cobertura de Tinta(Covering/ Missing Paint) | Falta acabamento e pintura em todas as bordas do spoilers. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 3 - Asa Esquerda |  | 0.52471 | 11:38:15 | 09:38:41 | 3.083 | 11:38:15
21341 | Pontos Coloridos (Color spots/points) | Ponto preto entre tampa de acesso e bordo de ataque intradorso asa. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 4 - Asa Direita |  | 0.011562 | 18:41:59 | 09:38:59 | 0.37708 | 18:41:59
21342 | Vazamento de tinta (Bleeding) | Vazado de tinta faixa chromalusion cone de cauda | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 0.0075694 | 00:04:22 | 09:39:13 | 4.6008 | 00:04:22
21343 | Escorrimento (Run, Sags, Curtains) | Escorrido nos prendedores junção asa carenagem. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 4 - Asa Direita |  | 0.029606 | 22:22:11 | 09:40:26 | 3.529 | 22:22:11
21344 | Marcas Gerais (General Marks) | Pontos pretos na faixa chromalusion na regiao do cone de cauda | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 0.58455 | 12:43:26 | 09:40:51 | 3.1268 | 12:43:26
21345 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Particulados junção asa carenagem. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 4 - Asa Direita |  | 0.015914 | 22:03:14 | 09:42:01 | 4.5147 | 22:03:14
21346 | Vazamento de tinta (Bleeding) | Vazamento de tinta nos articuladores dos spoilers #2 e #3. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 3 - Asa Esquerda |  | 0.41396 | 23:29:38 | 09:43:31 | 4.5737 | 23:29:38 | 4.119 | 09:43:31 | 12:34:53 | 0.040729
21347 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Particulados na faixa chromalusion cone de cauda | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 0.0095718 | 00:03:59 | 09:43:25 | 4.5976 | 00:03:59
21348 | Casca de laranja (Orange Peel) | Casca de laranja em todo EV abaixo da faixa cromalusion. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 7 - Empenagem lado Esquerdo |  | 0.88529 | 19:50:01 | 09:43:30 | 3.4212 | 19:50:01 | 2.5465 | 09:43:30 | 22:50:28 | -0.010602
21349 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Particulado na faixa cinza primo a grelha cone de cauda | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 0.013206 | 00:03:34 | 09:44:42 | 4.5964 | 00:03:34
21350 | Falta de cobertura de Tinta(Covering/ Missing Paint) | Falta de tinta na borda do compartimento da PTPP. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 4 - Asa Direita |  | 0.023403 | 00:16:49 | 09:46:26 | 4.6044 | 00:16:49 | 3.4831 | 09:46:26 | 21:22:08 | 1.0979
21351 | Escorrimento (Run, Sags, Curtains) | Escorrido en vários pontos do EV perto da barbatana e na calha do Leme | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 7 - Empenagem lado Esquerdo |  | 0.83715 | 19:54:56 | 09:46:41 | 3.4224 | 19:54:56 | 2.5346 | 09:46:41 | 22:36:30 | 0.050648
21352 | Porosidade (Porosity) | Poros na regiao dos parafusos conebde cauda | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 0.00040509 | 09:59:58 | 09:46:39 | 5.0092 | 09:59:58 | 4.99 | 09:46:39 | 09:32:17 | 0.018819
21353 | F.O. (Foreign Object) | Objeto estranho no selo do spoiler #1. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 3 - Asa Esquerda |  | -0.093218 | 19:32:14 | 09:46:48 | 2.4066 | 19:32:14
21354 | Vazamento de tinta (Bleeding) | Vazado de tinta no charco próximo a grelha | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 0.14021 | 13:47:53 | 09:47:46 | 5.1667 | 13:47:53 | 4.9542 | 09:47:46 | 08:41:47 | 0.072361
21355 | Marcas Gerais (General Marks) | Manchas na pintura no EV perto da barbatana e na calha do Leme | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 7 - Empenagem lado Esquerdo |  | 1.2534 | 19:56:45 | 09:48:20 | 3.4225 | 19:56:45
21356 | Vazamento de tinta (Bleeding) | Tinta nos prendedores das tampas de acesso Intradorso, asa.a. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 4 - Asa Direita |  | 0.022292 | 22:18:15 | 09:49:06 | 2.5202 | 22:18:15 | 2.3476 | 09:49:06 | 18:09:41 | 0.15032
21357 | Empoeiramento (Overspray) | Empoeirado na barbatanas EV | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 7 - Empenagem lado Esquerdo |  | 0.37416 | 22:51:29 | 09:49:47 | 2.5428 | 22:51:29
21358 | F.O. (Foreign Object) | Remover isolamento da lente do cone de cada e verificar sua integridade. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 5 - Traseira Esquerda |  | 1.5954 | 11:23:21 | 09:50:58 | 2.0642 | 11:23:21
21359 | Vazamento de tinta (Bleeding) | Vazado de tinta nos selos dos flaps intradorso asa | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 4 - Asa Direita |  | 1.3722 | 06:40:55 | 09:51:56 | 3.8673 | 06:40:55 | 2.3452 | 09:51:56 | 18:09:00 | 0.14993
21360 | Escorrimento (Run, Sags, Curtains) | Escorrido no perfil intradorso entre track 2 e 3. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 4 - Asa Direita |  | 0.029155 | 22:23:26 | 09:54:09 | 3.5203 | 22:23:26 | 2.8955 | 09:54:09 | 07:23:43 | 0.59565
21361 | Vazamento de tinta (Bleeding) | Tinta nos gap das tampas de acesso intradorso da asa. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 4 - Asa Direita |  | 0.55395 | 11:03:08 | 09:56:27 | 3.0463 | 11:03:08 | 2.3416 | 09:56:27 | 18:08:23 | 0.15074
21362 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Particulados em toda a extensão da calha entre track, 2 e 3 intradorso asa.. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 4 - Asa Direita |  | 0.2283 | 14:58:23 | 09:58:48 | 3.208 | 14:58:23 | 2.8912 | 09:58:48 | 07:22:09 | 0.08853
21363 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Sujeira na tinta intradorso flap 1 | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 4 - Asa Direita |  | 0.24656 | 14:59:28 | 10:00:17 | 3.2078 | 14:59:28 | 2.8875 | 10:00:17 | 07:18:18 | 0.073692
21364 | Descamação (Peeling, Delamination) | Desplacado na borda das calhas intradorso asa. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 4 - Asa Direita |  | 0.29278 | 16:34:37 | 10:03:41 | 5.2715 | 16:34:37 | 5.001 | 10:03:41 | 10:05:05 | -0.022269
21365 | Pontos Coloridos (Color spots/points) | Pontos pretos na fuselagem dianteira próximo ao radome | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 2 - Dianteira Direita |  | 0.078148 | 16:26:19 | 10:07:06 | 2.2633 | 16:26:19
21366 | Pontos Coloridos (Color spots/points) | os pretos na fuselagem dianteira próximo ao tubo de pitot | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 2 - Dianteira Direita |  | 0.19197 | 16:26:49 | 10:08:35 | 2.2627 | 16:26:49 | 1.9763 | 10:08:35 | 09:34:27 | 0.094398
21367 | Sujeira /Limpeza (Dirt / Clean up) | Dirt na pintura da fuselagem dianteira próximo ao tubo de pitot | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 2 - Dianteira Direita |  | 1.5338 | 11:07:01 | 10:10:50 | 2.039 | 11:07:01
21368 | Vazamento de tinta (Bleeding) | Vazado de tinta no charco e no selo regiao inferior do BOOM | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 8 - Empenagem lado Direito |  | 0.54975 | 11:58:33 | 10:11:40 | 3.0742 | 11:58:33
21369 | Casca de laranja (Orange Peel) | Casca de laranja na pintura da fuselagem dianteira próximo a rati | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 2 - Dianteira Direita |  | 0.20233 | 16:27:13 | 10:12:32 | 2.2602 | 16:27:13 | 2.0417 | 10:12:32 | 11:12:39 | 0.016123
21370 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Pontos pretos em toda extensão do estabilizador vertical | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 8 - Empenagem lado Direito |  | 0.029155 | 00:23:31 | 10:13:17 | 4.5904 | 00:23:31
21371 | Pontos Coloridos (Color spots/points) | Pontos pretos na faixa cromaluction na fuselagem dianteira | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 2 - Dianteira Direita |  | 0.85112 | 19:04:23 | 10:14:37 | 3.3679 | 19:04:23
21372 | Pontos Coloridos (Color spots/points) | Pontos coloridos na faixa chromalusion do estabilizador | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 8 - Empenagem lado Direito |  | 0.57637 | 12:38:32 | 10:14:47 | 3.0998 | 12:38:32
21373 | Serrilhado - Edge detail (stripes) | Serrilhado no charco e faixa chromalusion estabilizador vertical | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 8 - Empenagem lado Direito |  | 0.51073 | 21:49:17 | 10:15:49 | 5.4816 | 21:49:17
21374 | Pontos Coloridos (Color spots/points) | Pontos pretos na fuselagem dianteira na faixa cromaluction região entre a primeira e a segunda janela de transparência | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 2 - Dianteira Direita |  | 0.85176 | 19:05:38 | 10:17:06 | 3.367 | 19:05:38 | 1.9723 | 10:17:06 | 09:37:11 | 0.543
21375 | Falta Selante(Missing Sealant) | Selagem aerodinâmica do pilone extradorso removida em algumas partes | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 5 - Traseira Esquerda |  | -0.10859 | 19:11:01 | 10:17:21 | 2.3706 | 19:11:01
21376 | Vazamento de tinta (Bleeding) | Vazamento de tinta na faixa prata abaixo da segunda e da terceira janela de transparência | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 2 - Dianteira Direita |  | -0.083009 | 19:49:33 | 10:19:22 | 2.396 | 19:49:33 | 2.5986 | 10:19:22 | 00:41:22 | -0.11964
21377 | Sujeira /Limpeza (Dirt / Clean up) | Sujeira de cola no extradorso do pilone | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 5 - Traseira Esquerda |  | 2.9775 | 13:13:11 | 10:20:14 | 5.1201 | 13:13:11
21378 | Vazamento de tinta (Bleeding) | Vazamento de tinta na selagem extradorso do pilone perto do bordo de ataque | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 5 - Traseira Esquerda |  | 2.9614 | 13:13:38 | 10:21:11 | 5.1198 | 13:13:38
21379 | Marcas Gerais (General Marks) | Marcas na pintura extradorso pilone | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 0.13738 | 13:44:34 | 10:21:40 | 5.1409 | 13:44:34 | 4.9671 | 10:21:40 | 09:34:20 | 0.036389
21380 | Pontos Coloridos (Color spots/points) | Pontos pretos na faixa cromaluction região abaixo da terceira janela de transparência | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 2 - Dianteira Direita |  | 0.84951 | 19:02:57 | 10:21:41 | 3.362 | 19:02:57
21381 | Descamação (Peeling, Delamination) | Desplacado pilone extradorso perto do reverso | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 5 - Traseira Esquerda |  | 2.6304 | 15:42:08 | 10:22:37 | 5.2219 | 15:42:08 | 2.2732 | 10:22:37 | 16:55:59 | 0.31828
21382 | Marcas Gerais (General Marks) | Marcas de lixa no extradorso do pilone região do bordo de fuga | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 5 - Traseira Esquerda |  | 1.7693 | 13:17:05 | 10:23:54 | 5.1203 | 13:17:05 | 3.2616 | 10:23:54 | 16:40:40 | 0.089317
21383 | Pontos Coloridos (Color spots/points) | Pontos pretos no SCOP | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 5 - Traseira Esquerda |  | 0.36428 | 22:31:00 | 10:25:20 | 2.5039 | 22:31:00
21384 | Marcas Gerais (General Marks) | Fio de cabelo abaixo do verniz entre a faixa cromaluction e faixa cinza | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 2 - Dianteira Direita |  | 0.023669 | 00:28:33 | 10:25:37 | 2.5854 | 00:28:33
21385 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Particulados por toda extensão da fuselagem traseira região acima do pilone, do final da faixa chromalusion até abaixo do SCOP | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 5 - Traseira Esquerda |  | 2.7303 | 18:06:13 | 10:27:47 | 5.3184 | 18:06:13 | 2.288 | 10:27:47 | 17:22:28 | 0.30007
21386 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Particulados em toda extensão do extradorso do estabilizador horizontal | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 8 - Empenagem lado Direito |  | 0.57641 | 12:39:27 | 10:29:29 | 3.0903 | 12:39:27
21387 | Marcas Gerais (General Marks) | Marca abaixo do verniz na fuselagem região entre as janela 3 e 4 | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 2 - Dianteira Direita |  | -0.081146 | 19:53:15 | 10:29:49 | 2.3913 | 19:53:15
21388 | Pontos Coloridos (Color spots/points) | Pontos pretos entre as janelas 4 e 5 fuselagem central | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 2 - Dianteira Direita |  | -0.080486 | 19:55:04 | 10:32:23 | 2.3908 | 19:55:04
21389 | Escorrimento (Run, Sags, Curtains) | Escorrido no extradorso do pilone na faixa charcoal | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 5 - Traseira Esquerda |  | 1.772 | 13:21:17 | 10:32:55 | 5.1169 | 13:21:17 | 3.2547 | 10:32:55 | 16:39:41 | 0.090243
21390 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Particulados regiao superior e lateral do BOOM | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 8 - Empenagem lado Direito |  | 0.55068 | 12:03:10 | 10:33:57 | 3.062 | 12:03:10
21391 | Marcas Gerais (General Marks) | Acabamento irregular na regiao do selo do BOOM | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 8 - Empenagem lado Direito |  | 0.55082 | 12:04:27 | 10:34:57 | 3.0622 | 12:04:27
21392 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Sujeira no vão do gap da calha do flap 1 | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 4 - Asa Direita |  | 0.043067 | 00:26:16 | 10:39:46 | 2.574 | 00:26:16 | 2.3136 | 10:39:46 | 18:11:23 | 0.21727
21393 | Vazamento de tinta (Bleeding) | Vazado de tinta extradorso da asa próximo tal do flap 1 e selo. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 4 - Asa Direita |  | 0.62343 | 14:22:19 | 10:41:13 | 3.1535 | 14:22:19 | 2.3132 | 10:41:13 | 18:12:14 | 0.21691
21394 | Vazamento de tinta (Bleeding) | Toda a extensão do antiderrapante com um vazado de tinta de sujeira | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 4 - Asa Direita |  | 3.0346 | 00:14:41 | 10:43:01 | 5.5637 | 00:14:41 | 2.3171 | 10:43:01 | 18:19:35 | 0.21204
21395 | Vazamento de tinta (Bleeding) | Vazado de tinta na borda da janela de emergência. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 2 - Dianteira Direita |  | 0.36971 | 22:25:52 | 10:44:36 | 2.487 | 22:25:52
21396 | Falta Selante(Missing Sealant) | Selagem irregular intradorso estabilizador horizontal | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 8 - Empenagem lado Direito |  | 0.55448 | 12:10:33 | 10:44:58 | 3.0594 | 12:10:33
21397 | Fervilhamento (Boiling or Broken Blister, Bubbling) | Fervilhado intradorso estabilizador horizontal | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 8 - Empenagem lado Direito |  | 0.55501 | 12:11:59 | 10:46:10 | 3.0596 | 12:11:59
21398 | Marcas Gerais (General Marks) | Marca na pintura calhas estabilizador horizontal intradorso | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 8 - Empenagem lado Direito |  | 0.55728 | 12:16:16 | 10:47:28 | 3.0617 | 12:16:16
21399 | Sujeira /Limpeza (Dirt / Clean up) | Resíduos de cola intradorso estabilizador horizontal | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 8 - Empenagem lado Direito |  | 0.90288 | 12:18:42 | 10:48:17 | 3.0628 | 12:18:42
21400 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Particulado carenagem/asa próximo a luz junção | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 0.14325 | 22:24:47 | 10:49:15 | 2.483 | 22:24:47 | 2.3014 | 10:49:15 | 18:03:19 | 0.038322
21401 | Porosidade (Porosity) | Poros intradorso estabilizador horizontal | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 8 - Empenagem lado Direito |  | 0.56045 | 12:21:44 | 10:49:47 | 3.0639 | 12:21:44
21402 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Particulados intradorso estabilizador horizontal nas regiões demarcadas | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 8 - Empenagem lado Direito |  | 0.5617 | 12:24:17 | 10:50:47 | 3.0649 | 12:24:17
21403 | Escorrimento (Run, Sags, Curtains) | Escorrido no motor região da entrada de ar e no capô superior | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 5 - Traseira Esquerda |  | 1.5417 | 00:19:40 | 10:52:42 | 4.5604 | 00:19:40
21404 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Particulados por toda extensão do capô superior | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 5 - Traseira Esquerda |  | 1.6901 | 13:27:28 | 10:53:53 | 5.1067 | 13:27:28 | 3.2351 | 10:53:53 | 16:32:28 | 0.18142
21405 | Cratera (Crater) | Diversas crateras em todo capo superior | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 5 - Traseira Esquerda |  | 1.7807 | 15:38:21 | 10:55:28 | 5.1964 | 15:38:21 | 3.2342 | 10:55:28 | 16:32:39 | 0.18163
21406 | Pontos Coloridos (Color spots/points) | Diversos pontos coloridos no capo superior | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 5 - Traseira Esquerda |  | 0.0019792 | 19:33:16 | 10:56:42 | 3.3587 | 19:33:16 | 3.2326 | 10:56:42 | 16:31:36 | 0.12418
21407 | Marcas Gerais (General Marks) | Falta acabamento em diversos os parafusos do capo superior | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 5 - Traseira Esquerda |  | 1.142 | 00:19:06 | 10:58:31 | 4.556 | 00:19:06 | 3.2308 | 10:58:31 | 16:30:55 | 0.18311
21408 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Particulados no extradorso da asa. Vide fotos em anexo. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 3 - Asa Esquerda |  | 0.39889 | 23:27:39 | 10:59:57 | 4.5192 | 23:27:39
21409 | Marcas Gerais (General Marks) | Marcas de lixamento próximo ao bocal de abastecimento. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 3 - Asa Esquerda |  | 1.7057 | 11:24:36 | 11:00:43 | 2.0166 | 11:24:36 | 0.24778 | 11:00:43 | 16:57:31 | 0.063137
21410 | Pontos Coloridos (Color spots/points) | Pontos coloridos no extradorso da asa. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 3 - Asa Esquerda |  | 0.37786 | 19:30:53 | 11:02:42 | 3.3529 | 19:30:53 | 2.9664 | 11:02:42 | 10:14:21 | 0.0086227
21411 | Sujeira /Limpeza (Dirt / Clean up) | Sujeira na fuselagem entre entrada de ar do motor e janela de emergência. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 0.45604 | 22:22:29 | 11:02:50 | 2.472 | 22:22:29
21412 | Serrilhado - Edge detail (stripes) | Pintura serrilhada nas faixas do extradorso da asa. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 3 - Asa Esquerda |  | 0.21182 | 15:15:44 | 11:05:10 | 5.174 | 15:15:44 | 4.8718 | 11:05:10 | 08:00:34 | 0.090382
21413 | Marcas Gerais (General Marks) | Marcas de tape por toda extensão do extradorso da asa, região do bordo de ataque. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 3 - Asa Esquerda |  | 3.9774 | 20:23:44 | 11:06:32 | 4.3869 | 20:23:44 | 0.33606 | 11:06:32 | 19:10:28 | 0.073472
21414 | Marcas Gerais (General Marks) | Acabemos em torno dos fechos motor | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 0.20622 | 19:24:06 | 11:18:40 | 3.3371 | 19:24:06 | 2.8997 | 11:18:40 | 08:54:16 | 0.23117
21415 | Micro-bolhas (Microbubbling) | Micro bolhas motor | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 0.20557 | 19:23:20 | 11:21:14 | 3.3348 | 19:23:20 | 2.8994 | 11:21:14 | 08:56:23 | 0.22981
21416 | Escorrimento (Run, Sags, Curtains) | Escorrido motor | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 0.2051 | 19:22:52 | 11:22:25 | 3.3336 | 19:22:52 | 2.9 | 11:22:25 | 08:58:29 | 0.2285
21417 | Falta de cobertura de Tinta(Covering/ Missing Paint) | Falta de cobertura nas bordas da porta do bagageiro. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 5 - Traseira Esquerda |  | 1.792 | 16:27:40 | 11:24:16 | 2.2107 | 16:27:40 | 0.41395 | 11:24:16 | 21:20:21 | 0.0046991
21418 | Empolamento (Blister or Unbroken Blister) | Bolhas no prefixo letra N | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 0.014502 | 00:11:09 | 11:24:20 | 2.5325 | 00:11:09
21419 | Serrilhado - Edge detail (stripes) | Serrilhado no prefixo, número 6 | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 0.017431 | 00:11:31 | 11:25:09 | 2.5322 | 00:11:31
21420 | Falta de cobertura de Tinta(Covering/ Missing Paint) | Falta cobertura no enquadramento de acesso ao bagageiro. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 5 - Traseira Esquerda |  | 1.7861 | 16:28:07 | 11:25:16 | 2.2103 | 16:28:07
21421 | Sujeira /Limpeza (Dirt / Clean up) | Sujeira na carenagem lateralacima da asa | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 1.5946 | 11:08:38 | 11:25:51 | 1.988 | 11:08:38
21422 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Particulados no prefixo, 2,6 e 9 | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 0.015486 | 00:09:45 | 11:26:33 | 2.53 | 00:09:45
21423 | Marcas Gerais (General Marks) | Marca na pintura prefixo F | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 0.015394 | 00:10:31 | 11:27:17 | 2.53 | 00:10:31
21424 | F.O. (Foreign Object) | Tape bolinha(F.O) na tampa do intradorso do pilone. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 5 - Traseira Esquerda |  | 1.9773 | 16:28:30 | 11:28:10 | 2.2086 | 16:28:30 | 0.21111 | 11:28:10 | 16:32:10 | 0.020127
21425 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Particulados próximo a grelha no intradorso do pilone | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 5 - Traseira Esquerda |  | 1.7293 | 16:28:50 | 11:28:38 | 2.2085 | 16:28:50 | 0.29045 | 11:28:38 | 18:26:53 | 0.18872
21426 | Vazamento de tinta (Bleeding) | Vazado na pintura do prefixo, números 2,6,9 e letras F e X | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 0.013657 | 00:09:06 | 11:29:05 | 2.5278 | 00:09:06
21427 | Marcas Gerais (General Marks) | Marca de pano na pintura intradorso motor entrada de ar. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 0.00040509 | 18:32:08 | 11:29:24 | 0.29356 | 18:32:08
21428 | Sujeira /Limpeza (Dirt / Clean up) | Marcas de cola no intradorso do pilone região do bordo de fuga | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 5 - Traseira Esquerda |  | 0.29983 | 23:29:05 | 11:30:02 | 0.49934 | 23:29:05
21429 | Falta de cobertura de Tinta(Covering/ Missing Paint) | Falta de tinta na borda entrada de ar do moto área polida. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 0.09566 | 17:07:43 | 11:30:50 | 4.2339 | 17:07:43 | 4.0716 | 11:30:50 | 13:13:59 | 0.066655
21430 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Particulado intradorso do motor próximo grelha | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 0.030532 | 11:11:04 | 11:33:25 | 1.9845 | 11:11:04 | 1.924 | 11:33:25 | 09:43:59 | 0.029942
21431 | Escorrimento (Run, Sags, Curtains) | Escorrimento no dreno do capô inferior. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 5 - Traseira Esquerda |  | 0.044907 | 15:00:39 | 11:35:19 | 3.1426 | 15:00:39
21432 | Pontos Coloridos (Color spots/points) | Ponto preto chromalusion abaixo do pilone. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 0.84464 | 18:58:49 | 11:35:44 | 3.3077 | 18:58:49
21433 | Falta de cobertura de Tinta(Covering/ Missing Paint) | Falta de cobertura no interior da saída de ar do capo inferior. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 5 - Traseira Esquerda |  | 0.23072 | 20:22:28 | 11:37:13 | 4.3648 | 20:22:28 | 3.9888 | 11:37:13 | 11:21:09 | 0.1452
21434 | Falta de cobertura de Tinta(Covering/ Missing Paint) | Falta cobertura por dentro da tampa do acesso hidráulico 3 | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 5 - Traseira Esquerda |  | 0.18104 | 23:28:39 | 11:38:38 | 0.49307 | 23:28:39 | 0.21463 | 11:38:38 | 16:47:42 | 0.097396
21435 | Sujeira /Limpeza (Dirt / Clean up) | Sujeira de massa todo intradorso do pilone. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 0.067546 | 18:32:37 | 11:40:47 | 0.286 | 18:32:37
21436 | Casca de laranja (Orange Peel) | Casca de laranja da grelha até o cone de cauda | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 5 - Traseira Esquerda |  | 0.0814 | 19:13:40 | 11:41:57 | 2.3137 | 19:13:40
21437 | Marcas Gerais (General Marks) | Marcas de lixamento na entrada de ar do motor. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 5 - Traseira Esquerda |  | 0.18821 | 14:30:48 | 11:42:17 | 3.117 | 14:30:48
21438 | Sujeira /Limpeza (Dirt / Clean up) | Resíduo de cola intradorso pilone junção com fuselagem. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 0.071748 | 23:28:07 | 11:42:37 | 0.48993 | 23:28:07
21439 | Sujeira /Limpeza (Dirt / Clean up) | Residuo de massa inboard motor | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 0.10868 | 23:26:39 | 11:44:58 | 0.48728 | 23:26:39
21440 | Marcas Gerais (General Marks) | Contaminação na pintura intradorso motor reverso e cinta. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  |  |  | 11:46:49 | 0.21928 | 17:02:35
21441 | Marcas Gerais (General Marks) | Falta de acabamento no contorno da tampa e nos fechos, das duas tampas do acesso hidráulico inferior. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 4 - Asa Direita |  | 0.047199 | 22:29:01 | 11:48:13 | 3.445 | 22:29:01
21442 | Marcas Gerais (General Marks) | Marcas no capo inferior, região interna próxima ao pilone. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 5 - Traseira Esquerda |  | 1.7382 | 16:29:23 | 11:48:12 | 2.1953 | 16:29:23 | 0.40382 | 11:48:12 | 21:29:42 | 0.053218
21443 | Casca de laranja (Orange Peel) | Casca de laranja intradorso pilone bordo de fulga. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 0.028449 | 11:12:38 | 11:49:39 | 1.9743 | 11:12:38
21444 | Escorrimento (Run, Sags, Curtains) | Escorrido de tinta na cinta do reverso Intradorso. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 0.028877 | 11:22:47 | 11:51:13 | 1.9803 | 11:22:47
21445 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Particulado intradorso motor próximo a naca. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 0.029201 | 11:24:26 | 11:54:03 | 1.9794 | 11:24:26
21446 | Falta de cobertura de Tinta(Covering/ Missing Paint) | Falta de tinta na borda da naca | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 6 - Traseira Direita |  | 0.083681 | 16:31:15 | 11:56:33 | 2.1908 | 16:31:15
21447 | Cratera (Crater) | Diversas crateras em todo motor região do inferior no intradorso do pilone | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 5 - Traseira Esquerda |  | 2.2528 | 20:19:52 | 11:57:48 | 4.3487 | 20:19:52 | 3.9764 | 11:57:48 | 11:23:48 | -1.8805
21448 | Falta de cobertura de Tinta(Covering/ Missing Paint) | Sem tinta no intradorso da carenagem traseira próximo ao selo | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 5 - Traseira Esquerda |  | 0.041921 | 18:51:55 | 12:00:20 | 0.28582 | 18:51:55 | 0.21155 | 12:00:20 | 17:04:58 | 0.03235
21449 | Pontos Coloridos (Color spots/points) | 1 ponto coloridos no intradorso do profundor. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 8 - Empenagem lado Direito |  | 0.53453 | 21:41:19 | 14:02:48 | 3.3184 | 21:41:19
21450 | Falta de cobertura de Tinta(Covering/ Missing Paint) | Falta de cobertura no suporte do descarregador estático. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 8 - Empenagem lado Direito |  | 0.94905 | 21:42:54 | 14:05:22 | 3.3177 | 21:42:54
21451 | Falta de cobertura de Tinta(Covering/ Missing Paint) | Falta de cobertura na carenagem-ponta. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 7 - Empenagem lado Esquerdo |  | 2.3708 | 08:44:04 | 14:11:54 | 4.7723 | 08:44:04
21452 | Falta de cobertura de Tinta(Covering/ Missing Paint) | Falta cobertura(tinta e verniz) por toda extensão do bordo de fuga do leme. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 7 - Empenagem lado Esquerdo |  |  |  | 14:24:52 | 0.021748 | 14:56:11
21453 | Marcas Gerais (General Marks) | Marcas de lixamento por todo lado esquerdo do leme. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 7 - Empenagem lado Esquerdo |  | 0.35741 | 22:21:56 | 14:26:12 | 3.3304 | 22:21:56
21454 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | Particulados por toda extensão do lado direito do leme. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 8 - Empenagem lado Direito |  | 0.3234 | 21:45:55 | 14:30:25 | 3.3024 | 21:45:55
21455 | Marcas Gerais (General Marks) | Pintura danificada na carenagem inferior do leme. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 8 - Empenagem lado Direito |  | 0.28115 | 16:19:46 | 14:31:32 | 5.0752 | 16:19:46
21456 | F.O. (Foreign Object) | Falta remover isolamento da lente do cone de cauda e checar a sua integridade. | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 5 - Traseira Esquerda |  | 0.10296 | 23:27:30 | 14:42:35 | 0.36453 | 23:27:30
21457 | Falta de cobertura de Tinta(Covering/ Missing Paint) | BORDA DA TAMPA TRASEIRA DO TDPA SEM TINTA, ACABAMENTO | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 1 - Dianteira Esquerda |  | 0.35056 | 22:21:38 | 00:53:30 | 2.8945 | 22:21:38 | 2.4889 | 00:53:30 | 12:37:35 | 0.055035
21458 | Marcas Gerais (General Marks) | MANCHA NO CONTORNO DA TAMPA TRASEIRA DO TDPA, | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 2 - Dianteira Direita |  | 0.34689 | 18:51:17 | 00:56:02 | 2.7467 | 18:51:17 | 2.3285 | 00:56:02 | 08:49:02 | 0.071343
21459 | Inclusão de Partículas ( Particles Inclusion ) | PARTICULADO NA TAMPA TRASEIRA DO TDPA | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 2 - Dianteira Direita |  | 0.34282 | 18:45:36 | 00:57:11 | 2.742 | 18:45:36 | 2.3262 | 00:57:11 | 08:46:53 | 0.072951
21460 | Sujeira /Limpeza (Dirt / Clean up) | SELO COM TINTA , CARENAGEM DO TDPP | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 3 - Asa Esquerda |  | 0.38321 | 18:43:31 | 00:59:33 | 2.7389 | 18:43:31
21461 | Sujeira /Limpeza (Dirt / Clean up) | SELO COM TINTA, CARENAGEM DO TDPP | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 4 - Asa Direita |  | 0.79198 | 18:37:16 | 01:00:37 | 2.7338 | 18:37:16 | 1.935 | 01:00:37 | 23:27:04 | 0.0067708
21462 | Cratera (Crater) | CRATERA NA CARENAGEM MÓVEL DA TRACK 03 | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 3 - Asa Esquerda |  | 0.3581 | 19:33:15 | 01:02:08 | 4.7716 | 19:33:15
21463 | Marcas Gerais (General Marks) | MARCAS NA CARENAGEM FICA DA TRACK 4 | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 4 - Asa Direita |  | 0.35912 | 19:34:25 | 01:03:34 | 4.7714 | 19:34:25
21464 | Escorrimento (Run, Sags, Curtains) | Escorrimento contorno do compartimento do Radome | 10183 | Cabine Qualidade | Zone 2 - Dianteira Direita |  | 0.75753 | 18:18:34 | 16:37:51 | 1.0699 | 18:18:34 | 0.30394 | 16:37:51 | 23:55:31 | 0.0084722
21522 | Empoeiramento (Overspray) | Empoeiramento de tinta na alavanca da porta pax. | 10183 | EOC | Zone 1 - Dianteira Esquerda |  | 0.84045 | 19:42:57 | 14:48:45 | 1.2043 | 19:42:57 | 0.31134 | 14:48:45 | 22:17:05 | 0.052512
21523 | Sujeira /Limpeza (Dirt / Clean up) | Resíduos de cola ao lado da tampa de comunicação externa. | 10183 | EOC | Zone 1 - Dianteira Esquerda |  | 0.10131 | 00:33:33 | 14:52:01 | 0.40384 | 00:33:33
21524 | Vazamento de tinta (Bleeding) | Vazamento de tinta no selo do flap interno, região do intradorso. | 10183 | EOC | Zone 4 - Asa Direita |  | 0.057234 | 00:33:02 | 15:03:39 | 0.39541 | 00:33:02
21525 | Marcas Gerais (General Marks) | 2 parafusos da grelha com pintura. Não deveriam receber pintura. | 10183 | EOC | Zone 4 - Asa Direita |  | 0.093704 | 00:32:50 | 15:13:04 | 0.38873 | 00:32:50 | 0.28971 | 15:13:04 | 22:10:15 | 0.0053125
21526 | Marcas Gerais (General Marks) | Marcas(opaco) na tampa do capo inferior do motor. | 10183 | EOC | Zone 6 - Traseira Direita |  | 0.0739 | 00:32:37 | 15:17:14 | 0.38568 | 00:32:37 | 0.30559 | 15:17:14 | 22:37:17 | 0.0061921
21527 | Marcas Gerais (General Marks) | Marcas de lixamento na região central da tampa do cone de cauda. | 10183 | EOC | Zone 5 - Traseira Esquerda |  | 0.88378 | 19:51:37 | 15:23:30 | 1.1862 | 19:51:37 | 0.30106 | 15:23:30 | 22:37:02 | 0.0013426
21528 | Vazamento de tinta (Bleeding) | Resíduo de tinta na chapa inox do pilone, intradorso. | 10183 | EOC | Zone 5 - Traseira Esquerda |  | 0.084039 | 00:35:48 | 15:27:45 | 0.38059 | 00:35:48 | 0.28007 | 15:27:45 | 22:11:03 | 0.016481
21529 | Empoeiramento (Overspray) | Empoeiramento na carenagem central traseira próximo a baia do tdp. | 10183 | EOC | Zone 5 - Traseira Esquerda |  | 0.083414 | 00:35:36 | 15:35:01 | 0.37541 | 00:35:36
21530 | Vazamento de tinta (Bleeding) | Resíduo de tinta de inscrição na carenagem central dianteira. | 10183 | EOC | Zone 2 - Dianteira Direita |  | 0.0975 | 00:35:25 | 15:40:19 | 0.3716 | 00:35:25
21536 | Vazamento de tinta (Bleeding) | Vazado de tinta na região do aerodur do facão e no selo da carenagem móvel traseira do boom. | 10183 | EOC | Zone 8 - Empenagem lado Direito |  | 0.036667 | 18:40:17 | 23:04:49 | 0.8163 | 18:40:17
21537 | Falta de cobertura de Tinta(Covering/ Missing Paint) | Falta de cobertura de tinta na selagem da calha inferior do profundor. | 10183 | EOC | Zone 8 - Empenagem lado Direito |  | 0.16747 | 17:04:05 | 23:06:08 | 0.74858 | 17:04:05
21538 | Empoeiramento (Overspray) | Empoeirado de tinta no aerodur na lateral da cabeça de boi e selo. | 10183 | EOC | Zone 8 - Empenagem lado Direito |  | 0.036412 | 18:40:30 | 23:07:45 | 0.81441 | 18:40:30
21539 | Vazamento de tinta (Bleeding) | Vazado de tinta na região traseira interna da cabeça de boi. | 10183 | EOC | Zone 8 - Empenagem lado Direito |  | 0.036389 | 18:40:43 | 23:08:55 | 0.81375 | 18:40:43
21540 | Vazamento de tinta (Bleeding) | Vazado de tinta na região interna traseira da cabeça de boi. | 10183 | EOC | Zone 7 - Empenagem lado Esquerdo |  | 0.03603 | 18:40:59 | 23:09:56 | 0.81323 | 18:40:59
21541 | Falta de cobertura de Tinta(Covering/ Missing Paint) | Falta de cobertura de tinta na cabeça dos parafusos do profundor, tampa de acesso e calha inferior do profundor. | 10183 | EOC | Zone 8 - Empenagem lado Direito |  | 0.15772 | 18:41:10 | 23:12:06 | 0.81185 | 18:41:10
21542 | Falta de cobertura de Tinta(Covering/ Missing Paint) | Falta de cobertura de tinta nos parafusos do Leme. | 10183 | EOC | Zone 8 - Empenagem lado Direito |  | 0.24155 | 17:06:56 | 23:15:46 | 0.74387 | 17:06:56
21543 | Falta de cobertura de Tinta(Covering/ Missing Paint) | Falta de cobertura de tinta na selagem da calha do leme. | 10183 | EOC | Zone 8 - Empenagem lado Direito |  | 0.011887 | 17:24:16 | 23:18:26 | 0.75405 | 17:24:16 | 0.57442 | 23:18:26 | 13:05:36 | 0.16774
21544 | Falta de cobertura de Tinta(Covering/ Missing Paint) | Falta de cobertura de tinta na cabeça dos parafusos da tampa de acesso do atuador no profundor. | 10183 | EOC | Zone 8 - Empenagem lado Direito |  | 0.15868 | 18:41:15 | 23:22:39 | 0.80458 | 18:41:15
21545 | Falta de cobertura de Tinta(Covering/ Missing Paint) | Falta de cobertura de tinta na cabeça dos parafusos, tampa de acesso EH, calha inferior, tampa do atuador no profundor e parafusos do profundor. | 10183 | EOC | Zone 7 - Empenagem lado Esquerdo |  | 0.1595 | 18:41:39 | 23:27:44 | 0.80133 | 18:41:39
21546 | Empoeiramento (Overspray) | Empoeiramento de tinta na região do aerodur do facão e selo da carenagemtraseiradoboom. . | 10183 | EOC | Zone 7 - Empenagem lado Esquerdo |  | 0.036516 | 18:42:03 | 23:29:28 | 0.80041 | 18:42:03
21547 | Falta de cobertura de Tinta(Covering/ Missing Paint) | Falta de cobertura de tinta na selagem da calha inferior do profundor. | 10183 | EOC | Zone 7 - Empenagem lado Esquerdo |  | 0.16044 | 16:58:30 | 23:30:53 | 0.72751 | 16:58:30
21548 | Empoeiramento (Overspray) | Empoeiramento de tinta na pintura aerodur e selo na lateral da cabeça de boi. | 10183 | EOC | Zone 7 - Empenagem lado Esquerdo |  | 0.036238 | 18:42:15 | 23:32:37 | 0.79836 | 18:42:15
21549 | Falta de cobertura de Tinta(Covering/ Missing Paint) | Falta de cobertura de tinta na selagem e cabeça dos parafusos na região do aerodur acima da meia lua. | 10183 | EOC | Zone 7 - Empenagem lado Esquerdo |  | 0.23743 | 16:59:16 | 23:46:24 | 0.71727 | 16:59:16
21550 | Vazamento de tinta (Bleeding) | Vazado de tinta na região do aerodur do facão, após EH movimentado para cima. | 10183 | EOC | Zone 7 - Empenagem lado Esquerdo |  | 0.23765 | 16:58:55 | 23:47:32 | 0.71624 | 16:58:55
21551 | Falta de cobertura de Tinta(Covering/ Missing Paint) | Falta de cobertura de tinta na selagem e cabeça dos parafusos na região de pintura do aerodur acima da meia lua. | 10183 | EOC | Zone 8 - Empenagem lado Direito |  | 0.24285 | 17:05:43 | 23:49:40 | 0.71948 | 17:05:43
21552 | Vazamento de tinta (Bleeding) | Vazado de tinta na pintura aerodur do facão, após EH movimentado para cima. | 10183 | EOC | Zone 8 - Empenagem lado Direito |  | 0.094444 | 17:06:08 | 23:51:12 | 0.7187 | 17:06:08